## P0开发计划
系统名称 | 一级模块 | 二级模块 | 优先级 | 负责人 | 功能描述 | 完成状态 | 计划开始时间 | 计划结束时间
个人知识关系系统（P0：求职域） | 需求与方案设计 | PRD基线与范围 | P0 |  | 完成PRD v0.4：明确求职域P0范围、产品交付与Topology技术论证双目标。 | 已完成 | 2026-07-28 19:00 | 2026-07-28 19:00
个人知识关系系统（P0：求职域） | 需求与方案设计 | Ontology数据字典 | P0 |  | 定义Company、Department、Position、JDVersion、Skill、Experience、SourceDocument、Evidence、Claim、Decision字段、状态与约束。 | 未开始 | 2026-07-29 19:00 | 2026-07-31 19:00
个人知识关系系统（P0：求职域） | 需求与方案设计 | 关系字典与推导约束 | P0 |  | 确定requires、demonstrates、supported_by、derived_from、based_on等关系方向、基数、证据要求与无环规则。 | 未开始 | 2026-07-30 19:00 | 2026-08-01 19:00
个人知识关系系统（P0：求职域） | 需求与方案设计 | 总体技术架构 | P0 |  | 确定React、FastAPI、SQLAlchemy、PostgreSQL、Neo4j图投影、单Worker与Docker Compose职责边界。 | 已完成 | 2026-07-28 19:00 | 2026-07-28 19:00
个人知识关系系统（P0：求职域） | 需求与方案设计 | 接口与Context Pack契约 | P0 |  | 形成对象搜索、详情、关系拓扑、证据、反向追溯及Context Pack的REST契约和Schema。 | 未开始 | 2026-07-31 19:00 | 2026-08-02 19:00
个人知识关系系统（P0：求职域） | 需求与方案设计 | Topology实验方案 | P0 |  | 明确四类图查询、PostgreSQL/Cypher对照口径、数据规模、索引、预热轮次、P50/P95及退出条件。 | 未开始 | 2026-08-01 19:00 | 2026-08-02 19:00
个人知识关系系统（P0：求职域） | 工程基线 | 项目脚手架与依赖 | P0 |  | 建立前后端目录、依赖锁定、统一启动入口、代码规范和基础README。 | 未开始 | 2026-08-03 19:00 | 2026-08-03 19:00
个人知识关系系统（P0：求职域） | 工程基线 | 本地运行环境 | P0 |  | 使用Docker Compose启动PostgreSQL与Neo4j；配置健康检查、持久卷和本地开发网络。 | 未开始 | 2026-08-03 19:00 | 2026-08-04 19:00
个人知识关系系统（P0：求职域） | 工程基线 | 配置与数据库迁移 | P0 |  | 建立分环境配置、密钥占位、Alembic迁移、初始化脚本与可重复建库流程。 | 未开始 | 2026-08-04 19:00 | 2026-08-05 19:00
个人知识关系系统（P0：求职域） | 工程基线 | 测试与日志基线 | P0 |  | 建立单元/集成测试入口、结构化日志、统一错误码和基础请求追踪。 | 未开始 | 2026-08-05 19:00 | 2026-08-05 19:00
个人知识关系系统（P0：求职域） | 领域模型与权威存储 | PostgreSQL核心Schema | P0 |  | 创建知识对象、关系、来源、证据、主张、决策、版本、审计、任务及投影事件核心表与索引。 | 未开始 | 2026-08-03 19:00 | 2026-08-06 19:00
个人知识关系系统（P0：求职域） | 领域模型与权威存储 | 对象类型与状态模型 | P0 |  | 实现核心Object Type、Candidate/Published/Archived状态、认识类型及字段校验。 | 未开始 | 2026-08-04 19:00 | 2026-08-07 19:00
个人知识关系系统（P0：求职域） | 领域模型与权威存储 | 关系约束与领域服务 | P0 |  | 实现受控关系字典、关系方向/端点约束、关键关系证据门禁与derived_from无环校验。 | 未开始 | 2026-08-05 19:00 | 2026-08-08 19:00
个人知识关系系统（P0：求职域） | 领域模型与权威存储 | 版本与审计机制 | P0 |  | 实现JD新版本不覆盖、知识状态变更留痕、发布事务与审计原子性。 | 未开始 | 2026-08-06 19:00 | 2026-08-09 19:00
个人知识关系系统（P0：求职域） | 领域模型与权威存储 | 初始化样本数据 | P0 |  | 准备3家公司、5个岗位、10项技能、2项经历的小样本，验证对象边界和主链。 | 未开始 | 2026-08-08 19:00 | 2026-08-09 19:00
个人知识关系系统（P0：求职域） | 来源与候选知识 | 来源材料录入 | P0 |  | 支持文本、URL及来源元数据录入，保存原文、内容哈希、采集时间和访问状态。 | 未开始 | 2026-08-10 19:00 | 2026-08-11 19:00
个人知识关系系统（P0：求职域） | 来源与候选知识 | Evidence定位与保留 | P0 |  | 保存证据摘录、来源引用、段落/页码定位、内容指纹和可回原文能力。 | 未开始 | 2026-08-10 19:00 | 2026-08-12 19:00
个人知识关系系统（P0：求职域） | 来源与候选知识 | 候选知识生成 | P0 |  | 先完成规则/人工生成Candidate对象、属性、关系、Claim和Evidence，不允许直接进入正式区。 | 未开始 | 2026-08-11 19:00 | 2026-08-13 19:00
个人知识关系系统（P0：求职域） | 来源与候选知识 | 审核与发布流程 | P0 |  | 支持确认、修改、合并、拒绝候选；发布时执行重复、类型、证据、推导环和审计校验。 | 未开始 | 2026-08-12 19:00 | 2026-08-15 19:00
个人知识关系系统（P0：求职域） | 来源与候选知识 | 后台任务Worker | P0 |  | 使用processing_job表和单Worker处理解析任务，支持租约、超时恢复、有限重试与失败保留。 | 未开始 | 2026-08-13 19:00 | 2026-08-16 19:00
个人知识关系系统（P0：求职域） | 来源与候选知识 | PDF导入 | P1 |  | 上传并保留PDF文件，抽取可检索文本及页码定位；失败时保留原文件和错误摘要。 | 未开始 | 2026-08-24 19:00 | 2026-08-26 19:00
个人知识关系系统（P0：求职域） | 来源与候选知识 | AI辅助抽取 | P1 |  | 从JD/项目材料生成候选对象、技能、关系和证据片段；输出必须进入人工审核。 | 未开始 | 2026-08-24 19:00 | 2026-08-26 19:00
个人知识关系系统（P0：求职域） | 知识管理与追溯 | 对象管理与详情页 | P0 |  | 实现对象创建、查看、修改、归档、版本列表、核心属性及按语义分组的关系展示。 | 未开始 | 2026-08-14 19:00 | 2026-08-17 19:00
个人知识关系系统（P0：求职域） | 知识管理与追溯 | 语义关系管理 | P0 |  | 支持关系创建、修改、废止、证据绑定、认识类型和状态管理。 | 未开始 | 2026-08-14 19:00 | 2026-08-18 19:00
个人知识关系系统（P0：求职域） | 知识管理与追溯 | Claim/Evidence/Decision模型 | P0 |  | 区分直接事实、来源陈述、推导判断和个人决策，建立支持、反驳、派生及决策依据链。 | 未开始 | 2026-08-16 19:00 | 2026-08-20 19:00
个人知识关系系统（P0：求职域） | 知识管理与追溯 | 决策反向追溯 | P0 |  | 从Decision/Claim沿based_on、derived_from、supported_by回溯至关系、Evidence和SourceDocument。 | 未开始 | 2026-08-18 19:00 | 2026-08-21 19:00
个人知识关系系统（P0：求职域） | 知识管理与追溯 | 版本与新鲜度 | P0 |  | 管理采集/核验时间、有效/过期状态和历史版本，禁止新版本覆盖旧记录。 | 未开始 | 2026-08-19 19:00 | 2026-08-22 19:00
个人知识关系系统（P0：求职域） | 知识管理与追溯 | 冲突与影响分析 | P0 |  | 上游JD或事实变化后，定位受影响Claim与Decision并进入待复核队列；冲突主张允许并存。 | 未开始 | 2026-08-20 19:00 | 2026-08-23 19:00
个人知识关系系统（P0：求职域） | 检索与外部消费 | 结构化筛选与关键词检索 | P0 |  | 按公司、城市、方向、技能、时间、状态筛选；基于PostgreSQL与pg_trgm完成名称/别名检索。 | 未开始 | 2026-08-17 19:00 | 2026-08-20 19:00
个人知识关系系统（P0：求职域） | 检索与外部消费 | 渐进式关系浏览 | P0 |  | 支持搜索→详情→一/二跳关系展开，限制关系类型、深度、节点数并返回截断说明。 | 未开始 | 2026-08-20 19:00 | 2026-08-24 19:00
个人知识关系系统（P0：求职域） | 检索与外部消费 | Context Pack导出 | P0 |  | 按岗位或决策导出JSON/Markdown，区分事实、推断、证据、新鲜度、缺失信息和截断状态。 | 未开始 | 2026-08-23 19:00 | 2026-08-25 19:00
个人知识关系系统（P0：求职域） | 检索与外部消费 | 只读REST API | P0 |  | 提供对象搜索、详情、关系子图、证据、反向追溯和Context Pack接口，外部访问不可修改正式知识。 | 未开始 | 2026-08-24 19:00 | 2026-08-26 19:00
个人知识关系系统（P0：求职域） | 检索与外部消费 | 只读MCP适配 | P1 |  | 将稳定REST能力封装为Codex/Claude可调用工具，执行权限控制和渐进披露。 | 未开始 | 2026-08-27 19:00 | 2026-08-28 19:00
个人知识关系系统（P0：求职域） | Neo4j与Topology实验 | 图模型映射设计 | P0 |  | 定义PostgreSQL对象/关系到Neo4j节点/边的稳定ID、标签、属性白名单、索引与Mapping Version。 | 未开始 | 2026-08-10 19:00 | 2026-08-12 19:00
个人知识关系系统（P0：求职域） | Neo4j与Topology实验 | 增量图投影 | P0 |  | 正式知识发布后生成Projection Event，由Worker异步执行幂等MERGE；Neo4j不接受独立业务写入。 | 未开始 | 2026-08-13 19:00 | 2026-08-17 19:00
个人知识关系系统（P0：求职域） | Neo4j与Topology实验 | 投影校验与失败恢复 | P0 |  | 实现幂等重试、计数/版本/稳定ID差异校验、DEGRADED状态和PostgreSQL查询降级。 | 未开始 | 2026-08-17 19:00 | 2026-08-20 19:00
个人知识关系系统（P0：求职域） | Neo4j与Topology实验 | 全量重建 | P0 |  | 清空Neo4j后，仅依赖PostgreSQL正式数据和映射配置重建完整图投影并完成一致性校验。 | 未开始 | 2026-08-20 19:00 | 2026-08-22 19:00
个人知识关系系统（P0：求职域） | Neo4j与Topology实验 | 四类Topology查询 | P0 |  | 完成证据反向追溯、多跳能力匹配、上游变化影响分析及限定Context子图导出。 | 未开始 | 2026-08-21 19:00 | 2026-08-25 19:00
个人知识关系系统（P0：求职域） | Neo4j与Topology实验 | 实验数据生成器 | P0 |  | 生成不少于1,000个对象、5,000条关系的可重复数据集，并保留真实小样本验收集。 | 未开始 | 2026-08-22 19:00 | 2026-08-24 19:00
个人知识关系系统（P0：求职域） | Neo4j与Topology实验 | CTE/Cypher对照测试 | P0 |  | 至少两类查询使用递归CTE和Cypher实现；预热后各执行30次，记录P50/P95/最大值及表达复杂度。 | 未开始 | 2026-08-25 19:00 | 2026-08-27 19:00
个人知识关系系统（P0：求职域） | Neo4j与Topology实验 | 技术论证报告 | P0 |  | 汇总图建模、正确性、性能、环路处理、同步与运维成本，给出Neo4j长期/限定保留或移除建议。 | 未开始 | 2026-08-28 19:00 | 2026-08-30 19:00
个人知识关系系统（P0：求职域） | 测试与交付 | 单元与集成测试 | P0 |  | 覆盖领域约束、发布事务、任务恢复、图投影、查询降级及关键接口；随功能持续补齐。 | 未开始 | 2026-08-10 19:00 | 2026-08-28 19:00
个人知识关系系统（P0：求职域） | 测试与交付 | 27条验收用例 | P0 |  | 按PRD AC-01至AC-27执行正常、异常和边界验收，核心用例通过率100%。 | 未开始 | 2026-08-27 19:00 | 2026-08-30 19:00
个人知识关系系统（P0：求职域） | 测试与交付 | 安全与隐私检查 | P0 |  | 检查默认私有、敏感字段不投影、外部只读、日志脱敏、导出裁剪及越权阻断。 | 未开始 | 2026-08-27 19:00 | 2026-08-29 19:00
个人知识关系系统（P0：求职域） | 测试与交付 | 部署与运行手册 | P0 |  | 完成Docker Compose部署、初始化、备份恢复、任务排障、投影重建、降级与回滚说明。 | 未开始 | 2026-08-29 19:00 | 2026-08-30 19:00
个人知识关系系统（P0：求职域） | 测试与交付 | P0复盘与P1清单 | P0 |  | 核对业务/实验成功指标，记录未完成项、技术债和下一阶段优先级。 | 未开始 | 2026-08-31 19:00 | 2026-08-31 19:00

## 里程碑
里程碑 | 核心目标 | 开始时间 | 结束时间 | 验收出口 | 状态
M0 方案定版 | PRD、数据字典、关系字典、接口与实验口径 | 2026-07-28 19:00 | 2026-08-02 19:00 | 模型、范围、查询假设可进入开发 | 进行中
M1 工程与模型基线 | 工程环境、PostgreSQL Schema、领域约束、样本数据 | 2026-08-03 19:00 | 2026-08-09 19:00 | 小样本可录入并通过领域校验 | 未开始
M2 知识发布闭环 | 来源→Evidence→Candidate→人工审核→Published | 2026-08-10 19:00 | 2026-08-16 19:00 | 正式知识可发布、可审计、不可绕过审核 | 未开始
M3 关系核验闭环 | 对象/关系/Claim/Decision、反向追溯、影响分析 | 2026-08-14 19:00 | 2026-08-23 19:00 | 决策能回到证据，上游变化可定位影响 | 未开始
M4 图拓扑与外部消费 | Neo4j投影、Topology查询、Context Pack、REST | 2026-08-10 19:00 | 2026-08-26 19:00 | 图投影可重建，四类查询正确，外部只读可消费 | 未开始
M5 技术论证与交付 | CTE/Cypher基准、27条验收、部署手册、技术报告 | 2026-08-25 19:00 | 2026-08-31 19:00 | 核心用例100%通过并形成Neo4j去留结论 | 未开始